## Hoja1
| INICIO | FIN | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 2019-11-03 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24
Fase de inicio
Reunion de vision del proyecto | 2019-09-19 | 2019-10-02
Identificar al Scrum master y los socios | 2019-09-20 | 2019-09-21
Seleccionar al equipo scrum | 2019-09-22 | 2019-09-23
Desarrollar el documento de negocio | 2019-09-24 | 2019-09-25
Desarrollar el acta de constitución del proyecto | 2019-09-27 | 2019-09-28
Desarrollar el plan de proyecto | 2019-09-29 | 2019-09-30
Desarrollar el cronograma del proyecto | 2019-09-29 | 2019-10-01
Fase de planificacion y estimacion
Crear historias de usuarios | 2019-10-03 | 2019-10-05
Criterios de aceptacion de las historias de usuario | 2019-10-06 | 2019-10-08
Estimar historias de usuario | 2019-10-09 | 2019-10-10
Definir las iteraciones e historias de usuario por iteracion | 2019-10-11 | 2019-10-12
Crear el mapa visual de historias de usuario | 2019-10-12 | 2019-10-12
Desarrollar prototipos de interfaz de usuario | 2019-10-20 | 2019-10-28
Reunion de aprobacion y alcance de historias de usuario | 2019-10-23 | 2019-10-30
Actualizar el cronograma del proyecto | 2019-11-01 | 2019-11-01
Fase de implementacion
Desarrollar Sprint 1 | 2019-11-02 | 2019-11-08
Desarrollar Sprint 2 | 2019-11-09 | 2019-11-15
Fase de revision y retrospectiva
Realizar preparativos para la presentacion del sprint | 2019-11-16 | 2019-11-17
Reunion retrospectivo del equipo scrum | 2019-11-17 | 2019-11-17
Reunion de demostracion y validacion del sprint | 2019-11-18 | 2019-11-19
Desarrollar el documento de retrospectiva del sprint | 2019-11-20 | 2019-11-20
Desarrollar el documento de revision del sprint | 2019-11-20 | 2019-11-20
Fase de lanzamiento
Realizar acuerdo de entregables funcionales | 2019-11-21 | 2019-11-22
Desplegar el piloto de pruebas | 2019-11-23 | 2019-11-23
Reunion retrospectiva del proyecto | 2019-11-24 | 2019-11-24
Desarrollar el documento de retrospectiva del proyecto | 2019-11-24 | 2019-11-24
Cierre
Entregar el producto
Desarrollar el manual para la instalación del software
Reunión para la entrega del producto y sus manuales
Cerrar las cuentas del proyecto
Comprobar el desarrollo de los entregables definidos en el alcance.
Desarrollar el manual de usuario
Revisar estado de los recursos e instalaciones.
Reasignar recursos e instalaciones
Identificar lecciones aprendidas.
Desarrollar informe para la entrega del producto.
Ingresar las lecciones aprendidas al repositorio de conocimientos.
Manejar las lecciones aprendidas