## Hoja1
| RESPONSABLE | INICIO | FIN | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 2019-11-03 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29
Fase de inicio
Reunión de visión del proyecto | Luis Yauri Martinez | 2019-09-19 | 2019-09-20
Identificar al Scrum master y los socios | Luis Yauri Martinez | 2019-09-20 | 2019-09-21
Seleccionar al equipo scrum | Equipo de Proyecto | 2019-09-22 | 2019-09-23
Desarrollar el documento de negocio | Equipo de Proyecto | 2019-09-24 | 2019-09-25
Desarrollar el acta de constitución del proyecto | Equipo de Proyecto | 2019-09-27 | 2019-09-28
Desarrollar el plan de proyecto | Equipo de Proyecto | 2019-09-29 | 2019-09-30
Desarrollar el cronograma del proyecto | Equipo de Proyecto | 2019-09-29 | 2019-10-01
Aprobar actas del proyecto | Equipo de Proyecto | 2019-10-02 | 2019-10-02
Fase de planificación y estimación
Crear historias de usuarios (Documento de Historias de Usuario) * | Luis Antonio Quispe Taquire | 2019-10-03 | 2019-10-05
| Gabriel Antaurco Aragon | 2019-11-21 | 2019-11-23
Criterios de aceptación de las historias de usuario | Luis Antonio Quispe Taquire | 2019-10-06 | 2019-10-08
| Gabriel Antaurco Aragon | 2019-11-23 | 2019-11-25
Estimar historias de usuario (Documento de presupuestos) * | Giordano Barbieri Lizama | 2019-10-09 | 2019-10-10
| Giordano Barbieri Lizama | 2019-11-25 | 2019-11-25
Definir las iteraciones e historias de usuario por iteración | Equipo de Proyecto | 2019-10-11 | 2019-10-12
| Equipo de Proyecto | 2019-11-25 | 2019-11-26
Crear el mapa visual de historias de usuario * | Luis Antonio Quispe Taquire | 2019-10-12 | 2019-10-12
| Gabriel Antaurco Aragon | 2019-11-26 | 2019-11-26
Desarrollar prototipos de interfaz de usuario | Giordano Barbieri, Luis Antonio Quispe Taquire, Luis Yauri Martinez | 2019-10-20 | 2019-10-28
| Giordano Barbieri, Luis Antonio Quispe Taquire, Luis Yauri Martinez | 2019-11-27 | 2019-11-28
Reunión de aprobación y alcance de historias de usuario | Equipo de Proyecto | 2019-10-23 | 2019-10-30
| Equipo de Proyecto | 2019-11-29 | 2019-11-29
Actualizar el cronograma del proyecto * | Luis Antonio Quispe Taquire | 2019-11-01 | 2019-11-01
| Luis Antonio Quispe Taquire | 2019-11-30 | 2019-11-30
Fase de implementacion
Desarrollar Sprint 1 | Luis Yauri Martinez, Miguel Moya Bramon, Alisson Arroyo Romo | 2019-11-02 | 2019-11-08
Desarrollar Sprint 2 | Luis Yauri Martinez, Miguel Moya Bramon, Alisson Arroyo Romo | 2019-11-09 | 2019-11-15
Desarrollar Sprint 3 | Luis Yauri Martinez, Miguel Moya Bramon, Alisson Arroyo Romo | 2019-12-05 | 2019-12-17
Desarrollar Sprint 4 | Luis Yauri Martinez, Miguel Moya Bramon, Alisson Arroyo Romo | 2019-12-18 | 2020-01-08
Fase de revision y retrospectiva
Realizar preparativos para la presentacion del sprint | Equipo de Proyecto | 2019-11-16 | 2019-11-16
| Equipo de Proyecto | 2020-01-09 | 2020-01-09
Reunion retrospectivo del equipo scrum | Equipo de Proyecto | 2019-11-17 | 2019-11-18
| Equipo de Proyecto | 2020-01-10 | 2020-01-11
Reunion de demostracion y validacion del sprint | Equipo de Proyecto | 2019-11-19 | 2019-11-19
| Equipo de Proyecto | 2020-01-12 | 2020-01-12
Desarrollar el documento de retrospectiva del sprint * | Luis Antonio Quispe Taquire | 2019-11-20 | 2019-11-20
| Jordan Casas Rime | 2020-01-13 | 2020-01-13
Desarrollar el documento de revision del sprint * | Giordano Barbieri | 2019-11-20 | 2019-11-20
| Jhon Alex Quispe | 2020-01-13 | 2020-01-13
Fase de lanzamiento
Realizar acuerdo de entregables funcionales | Equipo de Proyecto | 2019-11-21 | 2019-11-22
Desplegar el piloto de pruebas | Equipo de Proyecto | 2019-11-23 | 2019-11-23
Reunion retrospectiva del proyecto | Equipo de Proyecto | 2019-11-24 | 2019-11-24
Desarrollar el documento de retrospectiva del proyecto | Equipo de Proyecto | 2019-11-24 | 2019-11-24
Cierre
Entregar el producto
Desarrollar el manual para la instalación del software
Reunión para la entrega del producto y sus manuales
Cerrar las cuentas del proyecto
Comprobar el desarrollo de los entregables definidos en el alcance.
Desarrollar el manual de usuario
Revisar estado de los recursos e instalaciones.
Reasignar recursos e instalaciones
Identificar lecciones aprendidas.
Desarrollar informe para la entrega del producto.
Ingresar las lecciones aprendidas al repositorio de conocimientos.
Manejar las lecciones aprendidas

## Hoja2
Fase de inicio | Responsable
Reunion de vision del proyecto | Equipo de Proyecto
Identificar al Scrum master y los socios
Seleccionar al equipo scrum
Desarrollar el documento de negocio
Desarrollar el acta de constitución del proyecto
Desarrollar el plan de proyecto
Desarrollar el cronograma del proyecto
Aprobar actas del proyecto
Fase de planificacion y estimacion
Crear historias de usuarios V1 | Jordan
Crear historias de usuarios V2 | Gabriel
Criterios de aceptacion de las historias de usuario
Estimar historias de usuario
Definir las iteraciones e historias de usuario por iteracion
Crear el mapa visual de historias de usuario
Desarrollar prototipos de interfaz de usuario
Reunion de aprobacion y alcance de historias de usuario
Actualizar el cronograma del proyecto
Fase de implementacion
Desarrollar Sprint 1
Desarrollar Sprint 2
Desarrollar Sprint 3 (correcciones y mejoras)
Fase de revision y retrospectiva
Realizar preparativos para la presentacion del sprint
Reunion retrospectivo del equipo scrum
Reunion de demostracion y validacion del sprint
Desarrollar el documento de retrospectiva del sprint
Desarrollar el documento de revision del sprint
Fase de lanzamiento
Realizar acuerdo de entregables funcionales
Desplegar el piloto de pruebas
Reunion retrospectiva del proyecto
Desarrollar el documento de retrospectiva del proyecto